## Solar Rooftop (แผน001.67)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา “PEA-UP Solar Rooftop” Project Kickoff | หมายเลขแผนงาน : 001/2567 | [7 empty] | ผู้จัดทำ.........................................
หน่วยงาน : | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | วันที่บังคับใช้ |  |  | 10 มกราคม 2567 |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ........................................ วันที่.....10 มกราคม 2567.....
วัตถุประสงค์ : | 1.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษาประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้วิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก ร่วมลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้เทคโนโลยี 3.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษามีสุขภาพที่ดีขึ้น
เป้าหมาย : | ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากปีที่แล้ว
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท)
| การปฏิบัติงาน |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
2 | จัดทำระบบ E-office ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการใช้พลังงานจาก Solar cell โดยไม่ใช้กระดาษและพลังงานไฟฟ้า | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
3 | จัดให้มีการใช้ไฟฟ้าจากPEA-UP Solar Rooftop ของมหาวิทยาลัยพะเยา | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
4 | จัดสถานที่ทำงาน โต๊ะที่ทำงานให้อยู่ในแนวของหลอดไฟ ทำความสะอาดหลอดไฟและซ่อมบำรุงหลอดไฟทุกจุดในสำนักงาน | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
แบบฟอร์ม 1.6(1)

## รถบัสEV (แผน002.67)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา “รถบัส EV มหาวิทยาลัยพะเยา" | หมายเลขแผนงาน : 002/2567 | [7 empty] | ผู้จัดทำ.........................................
หน่วยงาน : | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | วันที่บังคับใช้ |  |  | 10 มกราคม 2567 |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ........................................ วันที่.....10 มกราคม 2567.....
วัตถุประสงค์ : | 1.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษาประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้วิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก ร่วมลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้เทคโนโลยี 3.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษามีสุขภาพที่ดีขึ้น
เป้าหมาย : | ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท)
| การปฏิบัติงาน |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
2 | ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรใช้บริการรถเมล์ EV | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 2 | ไม่ใช้งบประมาณ
3 | ประชาสัมพันธ์ในโครงการกิจกรรมของนิสิต | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 2 | ไม่ใช้งบประมาณ
แบบฟอร์ม 1.6(1)

## การพัฒนาพื้นที่ฯ (แผน003.67)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการการศึกษาการพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรมเพื่อการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ | หมายเลขแผนงาน : 003/2567 | [7 empty] | ผู้จัดทำ.........................................
หน่วยงาน : | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | วันที่บังคับใช้ |  |  | 10 มกราคม 2567 |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ........................................ วันที่.....10 มกราคม 2567.....
วัตถุประสงค์ : | 1.เพื่อศึกษาสภาพอากาศของพื้นที่สวนรักษ์ธรรม 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรมเพื่อการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่บริสุทธิ์
เป้าหมาย : | เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการศึกษา
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท)
| การปฏิบัติงาน |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
2 | จัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่สวนรักษ์ธรรม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
3 | จัดสวนแนวตั้งบริเวณด้านหลังสวนรักษ์ธรรม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
4 | ประชุมหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
แบบฟอร์ม 1.6(1)

## Solar Rooftop(ผล)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา “PEA-UP Solar Rooftop” Project Kickoff | หมายเลขแผนงาน : 001/2567 | [7 empty] | ผู้จัดทำ.........................................
หน่วยงาน : | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | วันที่บังคับใช้ |  |  | 10 มกราคม 2567 |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ........................................ วันที่.....5 กันยายน 2567.....
วัตถุประสงค์ : | 1.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษาประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้วิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก ร่วมลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้เทคโนโลยี 3.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษามีสุขภาพที่ดีขึ้น
เป้าหมาย : | ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากปีที่แล้ว
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท)
| การปฏิบัติงาน |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติ
2 | จัดทำระบบ E-office ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการใช้พลังงานจาก Solar cell โดยไม่ใช้กระดาษและพลังงานไฟฟ้า | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติ
3 | จัดให้มีการใช้ไฟฟ้าจากPEA-UP Solar Rooftop ของมหาวิทยาลัยพะเยา | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติ
4 | จัดสถานที่ทำงาน โต๊ะที่ทำงานให้อยู่ในแนวของหลอดไฟ ทำความสะอาดหลอดไฟและซ่อมบำรุงหลอดไฟทุกจุดในสำนักงาน | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติ
แบบฟอร์ม 1.6(1)

## รถบัสEV(ผล)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา “รถบัส EV มหาวิทยาลัยพะเยา" | หมายเลขแผนงาน : 002/2567 | [7 empty] | ผู้จัดทำ.........................................
หน่วยงาน : | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | วันที่บังคับใช้ |  |  | 10 มกราคม 2567 |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ........................................ วันที่.....5 กันยายน 2567.....
วัตถุประสงค์ : | 1.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษาประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้วิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก ร่วมลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้เทคโนโลยี 3.เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษามีสุขภาพที่ดีขึ้น
เป้าหมาย : | ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท)
| การปฏิบัติงาน |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
2 | ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรใช้บริการรถเมล์ EV | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 2 | ไม่ใช้งบประมาณ
3 | ประชาสัมพันธ์ในโครงการกิจกรรมของนิสิต | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 2 | ไม่ใช้งบประมาณ
แบบฟอร์ม 1.6(1)

## การพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรม(ผล)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการการศึกษาการพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรมเพื่อการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ | หมายเลขแผนงาน : 003/2567 | [7 empty] | ผู้จัดทำ.........................................
หน่วยงาน : | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | วันที่บังคับใช้ |  |  | 10 มกราคม 2567 |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ........................................ วันที่.....5 กันยายน 2567.....
วัตถุประสงค์ : | 1.เพื่อศึกษาสภาพอากาศของพื้นที่สวนรักษ์ธรรม 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรมเพื่อการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่บริสุทธิ์
เป้าหมาย : | เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการศึกษา
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท)
| การปฏิบัติงาน |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
2 | จัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่สวนรักษ์ธรรม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
3 | จัดสวนแนวตั้งบริเวณด้านหลังสวนรักษ์ธรรม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
4 | ประชุมหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนรักษ์ธรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรม | แผน | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | ไม่ใช้งบประมาณ
แบบฟอร์ม 1.6(1)